附件1

深圳市财政投资评审管理办法
（征求意见稿）

目录

第一章 总则

第二章 评审工作职责

第三章 重要评审内容

第四章 评审程序

第五章 评审结果运用

第六章 监督管理

第七章 附则

## 总 则

- 【立法目的】为了加强深圳市本级财政投资评审管理，规范财政投资评审行为，提高财政性资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》等规定，结合深圳市实际，制定本办法。

- 【适用范围】深圳市财政投资评审工作适用本办法。

本办法所称财政投资评审，是指市财政投资评审机构根据法律、法规、规章以及相关政策规定对使用市本级财政性资金的投资项目（以下简称项目）进行评价和审查的活动。

前款所称项目，包括：

（一）使用财政性资金占项目总投资的比例超过百分之五十并且达到投资限额以上的政府投资项目；

（二）使用财政性资金占项目总投资的比例在百分之五十以下，但是政府拥有项目建设、运营实际控制权并且达到投资限额以上的政府投资项目；

（三）市财政部门交办评审的其他项目。

- 【职能部门】市财政部门是财政投资评审主管部门，负责财政投资评审的监督和管理工作。市财政投资评审机构负责组织实施财政投资评审工作，可以根据工作需要择优选择具备相关专业知识的人员或者社会中介机构等协助评审工作。

其他有关部门在各自职责范围内负责财政投资评审的相关工作。

- 【评审原则】财政投资评审应当遵循独立、客观、公正、廉洁、高效的原则。

- 【评审管辖】区人民政府工作部门使用市本级财政性资金的项目，按以下规则确定评审机构：

- （一）全部使用市本级财政性资金且单个项目投资额在一亿元以上的，由市财政投资评审机构实施评审；

- （二）未全部使用市本级财政性资金或者单个项目投资额不足一亿元的，由建设单位所在地的区财政投资评审机构实施评审。

对评审管辖有异议的，由市财政部门依法确定财政投资评审机构。

- 【评审依据】财政投资评审按照下列依据组织实施：

（一）法律、法规、规章以及相关政策规定；

（二）技术标准、行业规范、会计制度和会计准则；

（三）项目相关文件资料，包括但不限于概算批复、招投标文件、合同、施工图、竣工图、设计变更、工程签证、工程管理及其验收资料、财务账簿和凭证等；

（四）行业主管部门、专业机构以及专家的意见；

（五）财政投资评审工作需要的其他文件。

- 【评审方式】财政投资评审包括下列方式：

（一）工程预算评审；

（二）工程结算评审和竣工决算评审；

（三）法律、法规、规章以及相关政策规定的其他方式。

- 【智能化评审】市财政部门应当推进建立和完善全市统一的电子化财政投资评审业务管理系统，推广应用智能化财政投资评审，推动财政投资评审数据互联共享。

- 【保密要求】市财政投资评审机构、社会中介机构开展财政投资评审工作时，应当严格遵守保密规定。

## 第二章 评审工作职责

- 【财政部门的职责】市财政部门履行下列职责：

（一）执行财政投资评审有关的法律、法规、规章以及相关政策规定，制定财政投资评审基本制度；

（二）指导、监督市财政投资评审机构的评审工作；

（三）协调处理财政投资评审各参与方对评审的争议。

- 【评审机构的职责】市财政投资评审机构履行下列职责：

（一）制定和完善财政投资评审工作制度；

（二）组织实施工程结算评审、竣工决算评审；

（三）实施市财政部门交办项目的工程预算评审；

（四）出具评审报告；

（五）及时向市财政部门报告评审工作中发现的重大问题；

（六）负责社会中介机构的采购、管理、考核、监督工作；

（七）完成上级部门交办的其他工作。

- 【项目（建设）单位主管部门的职责】项目单位或者建设单位的主管部门履行下列职责：

（一）建立健全项目管理制度，监督项目单位或者建设单位严格执行财政投资评审规定、政策和制度；

（二）督促项目单位或者建设单位认真配合财政投资评审工作;

（三）督促项目单位或者建设单位按照财政投资评审结果执行或者整改。

- 【项目（建设）单位的职责】项目单位或者建设单位履行下列职责：

（一）制定和完善内部控制管理制度和工作流程；

（二）严格执行财政投资评审规定、政策和制度，积极配合财政投资评审工作；

（三）按照规定组织编制、确认和送审工程预算、结算、竣工决算资料；

（四）对提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

（五）严格执行财政投资评审结果，对评审发现的问题及时整改。

- 【社会中介机构的职责】社会中介机构履行下列职责：

（一）严格遵守财政投资评审的规定、政策和制度；

（二）按照委托协议协助评审工作，并对评审工作的质量向市财政投资评审机构负责；

（三）及时向市财政投资评审机构报告评审工作中发现的问题；

（四）接受市财政投资评审机构的管理、考核和监督。

社会中介机构不得擅自与被评审单位接触，不得以任何形式向被评审单位收取费用。

- 【其他主体的职责】项目勘察、设计、施工、监理等单位应当积极配合财政投资评审工作，并对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

## 第三章  评审内容

- 【工程预算评审内容】工程预算评审包括下列内容：

- 预算内容的完整性、工程量以及招标控制价的正确性、单价套用的合理性和费用计取的准确性；

- 建设内容、规模、标准及投资规模与总概算批复或者投资计划的符合性；

（三）市场询价材料、设备价格的合理性；

（四）需要评审的其他内容。

- 【工程结算评审内容】工程结算评审包括下列内容：

（一）工程结算的合法性、真实性、准确性、完整性和时效性，包括工程量、工程计价和费用评审等；

（二）项目基本建设程序和建设管理制度的执行情况；

（三）工程建设内容、规模、标准与投资计划的符合性；

（四）设计变更、工程签证的合法性、真实性和合理性；

（五）工程招投标文件执行、合同或者协议签订和履行等的合法性；

（六）需要评审的其他内容。

- 【竣工决算评审内容】竣工决算评审包括下列内容：

（一）竣工决算的合法性、真实性、准确性、完整性和时效性等；

（二）项目资金计划及其执行情况，财政性资金支出预算、投资计划及其执行情况；

（三）项目基本建设程序和建设管理制度的执行情况；

（四）项目概（预）算执行情况，项目建设资金使用情况，待摊费用支出及其分摊情况；

（五）交付使用资产情况，在建工程转资产、转出投资、待核销基建支出等财务管理和会计核算的合法性、真实性、准确性；

（六）项目尾工工程未完成的真实性和包干节余资金分配的合法性；

（七）历次评审（审计）、检查、审核、稽察意见和整改落实情况；

（八）需要评审的其他内容。

## 第四章  评审程序

- 【评审条件】工程预算评审原则上以独立发包的建设内容为单位，并满足下列条件：

- 项目概算已经获得批复，或者项目建设已经取得市政府批准；

- 施工图设计等与送审内容相关的必备前期工作已经完成；

- 工程预算报告的编制已经完成，经建设单位确认并且同意送审；

- 工程预算资料完备，符合评审要求。

工程结算评审原则上以合同为单位，并满足下列条件：

（一）合同全部内容或者阶段性内容完成并通过验收；

（二）工程结算报告的编制已经完成，经建设单位确认并且同意送审；

（三）工程结算资料完备，符合评审要求。

竣工决算评审原则上以立项项目为单位，并满足下列条件：

（一）项目已经完成并通过竣工验收；

（二）竣工决算报告的编制已经完成，经项目单位或者建设单位确认并且同意送审；

（三）竣工决算资料完备，符合评审要求。

- 不满足前款评审条件，但是因特殊情况需要送审的，经建设单位书面申请，市财政投资评审机构可以根据实际情况决定是否受理。

- 【送审资料】市财政投资评审机构应当在指定的网站公开送审资料清单和送审要求。

项目单位或者建设单位应当按照规定将符合要求的工程预算、结算、竣工决算等资料报送市财政投资评审机构，不得委托其他单位或者个人代理送审事宜。

- 【资料预检查】财政投资评审实行资料预检查制度。对于重大项目，项目单位或者建设单位可以提前向市财政投资评审机构预约检查送审资料，并根据市财政投资评审机构的检查意见补充完善。

- 【评审资料接收】市财政投资评审机构应当对送审资料进行审查，符合送审条件的，当场接收送审资料；不符合送审条件的，一次性书面告知不接收的理由，退回项目单位或者建设单位补正。

- 【补充资料】评审过程中，市财政投资评审机构发现送审资料不完备，可能影响评审结论的，可以书面通知项目单位或者建设单位在二十个工作日内补充完整。项目单位或者建设单位逾期没有补充送审资料，导致评审工作无法正常开展的，市财政投资评审机构可以按照退审处理。

- 【征求意见】市财政投资评审机构出具评审报告前应当征求项目单位或者建设单位的意见。项目单位或者建设单位应当自收到评审报告（征求意见稿）之日起二十个工作日内向市财政投资评审机构提交书面意见，需要补充完善送审资料的，应当一并提供相关资料。无正当理由逾期不提交书面意见的，视为同意评审结果。

项目单位或者建设单位的书面反馈意见应当经单位负责人签字确认、加盖单位公章，并且提供与项目资金拨付有利害关系的相关单位的意见。

- 【评审数据核对】市财政投资评审机构可以根据评审项目情况和工作需要组织建设单位、设计单位、施工单位等进行评审数据核对。

- 【出具评审报告】市财政投资评审机构首次接收送审资料后，应当在下列期限内出具评审报告：

- 送审金额二亿元以内的工程预算评审项目（非合同价包干）为十五个工作日；

- 送审金额超过二亿元的工程预算评审项目（非合同价包干）为三十个工作日；

（三）送审金额五千万元以内的结算评审项目为三十个工作日，决算评审项目为二十个工作日；

（四）送审金额超过五千万元、二亿元以内的结算评审项目为四十个工作日，决算评审项目为三十个工作日；

（五）送审金额超过二亿元、五亿元以内的结算评审项目为五十个工作日，决算评审项目为四十个工作日；

（六）送审金额超过五亿元的结算评审项目为六十个工作日，决算评审项目为五十个工作日。

合同价包干工程的预算评审项目与结算评审项目的评审期限相同。

评审项目复杂或者情况特殊，可以延长评审期限，但是市财政投资评审机构应当书面告知送审单位，并且延长时间不得超过四十五个工作日。

补充送审资料，进行现场勘察、检验、检测和鉴定，组织专家论证，评审报告征求意见和组织评审数据核对的，所需时间不计入评审期限。

- 【评审争议复核】项目单位或者建设单位对评审报告有异议的，可以在收到评审报告之日起十个工作日内向市财政部门申请复核，并提出明确的意见和依据。

市财政部门可以通过举行业务协调会、征求主管部门意见、组织专家论证等方式进行复核，也可以安排市财政投资评审机构进行复核。直接参与过项目评审的工作人员不得再次参与复核工作。

经复核发现评审存在错误的，市财政投资评审机构应当及时纠正评审结果。

复核完成后，市财政部门应当将复核结果书面告知复核申请单位。

- 【争议处理】涉及争议的项目进入诉讼或者仲裁程序后，项目单位、建设单位应当及时告知市财政投资评审机构。应人民法院、仲裁机构的要求或者项目单位、建设单位的申请，市财政投资评审机构可以出具与财政投资评审相关的专业意见。

已经报送市财政投资评审机构进行评审的项目，如果因争议进入诉讼或者仲裁程序，财政投资评审工作原则上不停止进行。

## 第五章  评审结果运用

- 【评审结果的效力】财政投资评审结果应当作为签订合同价款、办理工程价款结算及竣工财务决算批复、办理资产移交和产权登记、项目资金拨付的重要依据。

- 【优先约定】鼓励项目单位、建设单位在项目招标文件中载明或者在合同中优先约定以财政投资评审结果作为结算支付的依据。

- 【单项工程结、决算】对于重大、复杂或者建设周期长的项目，项目单位或者建设单位申请单项工程的工程结算、竣工决算评审，且合同各方承诺按照财政投资评审结果为结算支付依据的，市财政投资评审机构可以根据申请项目的建设管理情况实施评审，市财政部门按照规定办理工程价款拨付。项目符合本办法第二十一条规定的竣工决算评审条件的，由项目单位或者建设单位向市财政投资评审机构申请项目总决算。

- 【整改机制】项目单位、建设单位应当及时研究分析财政投资评审发现的问题，制定和落实相关整改措施，并在财政投资评审结果送达后三个月内向其主管部门和市财政部门提交由单位负责人签署的整改报告。

## 第六章  监督管理

- 【审计、监察监督】财政投资评审活动依法接受审计、监察部门监督。

- 【社会监督】有关单位和个人可以向市财政部门或者其他部门检举财政投资评审活动中的违法违规行为。

- 【项目（建设）单位一般责任】项目单位、建设单位拒不配合、隐匿实际情况、阻挠财政投资评审工作的，或者具有其他未依法履职、未落实整改意见等情形的，市财政部门可以给予通报批评，根据需要暂缓下达项目财政性资金预算或者暂停拨付财政性资金，并将有关情况移送项目单位或者建设单位的主管部门处理；情节恶劣或者造成严重后果的，移交监察部门依法依纪处理。

- 【项目（建设）单位严重责任】项目单位、建设单位、其他单位及其工作人员违反规定使用、骗取财政资金或者具有其他财政违法行为的，市财政部门按照《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定予以查处；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

- 【社会中介机构责任】社会中介机构因故意或者重大过失造成财政资金损失的，市财政投资评审机构依法解除合同、扣减或者追回委托费用；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

- 【财政投资评审机构责任】市财政投资评审机构有下列行为的，由市财政部门责令改正，并可以给予通报批评；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）无正当理由拒绝受理送审项目；

（二）在评审或核查中出现严重错误；

（三）泄露评审工作中的国家机密、商业秘密；

（四）隐瞒评审过程中发现的问题；

（五）法律、法规、规章禁止的其他行为。

- 【相关单位责任】市财政部门、项目单位或者建设单位的主管部门、其他有关部门及其工作人员在财政投资评审工作中，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第七章 附则

- 【用语解释】本办法中下列用语的含义：

（一）项目单位或者建设单位的主管部门，主要是指市本级财政性资金使用的管理部门等。

（二）项目单位，是指项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目总概算的组织编制和申报单位。

（三）建设单位，包括项目统一建设管理单位、项目（法人）自建单位和市场化委托建设单位等。

（四）社会中介机构，是指市财政投资评审机构依法委托协助评审工作的专业机构。

（五）工程预算评审，是指对工程预算的完整性，单价的合理性，工程量计算的准确性，取费标准的准确性等情况进行评审。

（六）工程结算评审，是指对工程结算单价构成的真实性、合理性和完整性，工程量计算的准确性，取费标准的准确性，对基本建设程序与管理制度执行，合同履行等情况进行评审。

- （七）竣工决算评审，是指对项目批准概算及项目投资计划的执行情况、竣工交付使用项目决算以及资金来源和使用的真实性、合法性、合理性进行评审。

- 【期间】本办法规定的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，文书在期满前交邮的，不算过期。

- 【数词含义】本办法规定的“以上”“以下”“以内”均含本数，“超过”不含本数。

- 【参照适用】各区（新区、深汕特别合作区、前海深港现代服务业合作区）可以参照本办法执行，也可以结合本地实际情况制定管理办法。

- 【生效日期】本办法自    年  月  日起施行。